## 万邦OA 任务列表1
万邦OA
更该人： | 冯建 |  | 修改时间： | 2014-09-18 |  | 提交时间：
提出时间 | 需求分类 | 模块 | 任务名称 | 时间评点 | 任务明细
|  |  | 项目归类 |  | 剩余一个问题：查询和保存（选中）和保存 是否也能按界面条件 转到当前页。这样就全部OK 了。
|  |  | 采购订单 |  | 在采购订单提交时，我们会判断 含税价格 和供应商 的逻辑关系。 我在之前的邮件中说明了这点，也就是 供应商如果是特殊的，也就是 此价格一定是不含税的，含税打上勾是不能提交的，你要判断一下。 如果供应商不是特殊的，价格理论上 是可以不含税 或者含税的，这时，你就不用判断的，采购订单的程序 你修改一下吧
|  |  | 权限 |  | 这几天我在华为参观，深感企业信息安全的重要性，几点可能需要提前做： 1. 导出EXCEL 这个功能，其实是很危险的，如下模块加上 一个权限，可导出。 如下模块：销售出库列表；出库发票清单；销售报表汇总 2. 销售月考核 中的入库未出清单 替换成 采库未出清单 3. 2014.2.01开始 到 2014.2.09 关于 金蝶系统 和 我们系统 对接 优先做。你查一下邮件。 目前金蝶导入的功能已经成熟了。你先看一下。可以着手做了
|  |  | 外出派工单 |  | 由于派工界面审批流程中 需要副总经理审批，在徐红秋的审批界面 里 有一个 被派工人（界面上方），在界面的下一步审批人的下拉框 你需要显示和上面的被派工人 一样的名字，这样就不容易 弄错。 你按此修改一下吧
|  |  | 派工单 和 外出业务联系单 |  | 这个派工单 和 外出业务联系单 在 审批流程的最后一个界面（最后一个人审批）的界面上，加一个上传附件的地方，用于上传资料。 在表单浏览中能查到这两种 单子的 附件
|  |  | 金蝶表结构说明 |  | 目前 INVOICE表结构：1.id：流水号 2.GUESTNAME: 客户名称 3.InvoiceNumber:发票编号 4.Total :发票金额 5.CreateDate :发票创建日期 6.IsAccout :到帐状态 7.Received : 到帐款 1.INVOICE 表增加字段 到账金额 2.到款的状态可能也要变成3种了，到全了=1，未到=0，未到全=2。更新发票信息时 ，也要更新到款金额和到款状态。 3.关于预付科目的记录你也帮我传递过来，这时 GUESTNAME 是客户名称预付科目中有的，invoicenumber 空白，TOTAL 是 发票金额 空着，CREATEDATE 是发票创建日期 ，到款状态 ：未到全 增加的到款金额字段 ：实际到款额。 预付科目是一个客户名称一个的，只有一条记录的，更新时，如有同样客户名称 只需要更新到帐时间和到账总金额 。如果这个客户的预付记录没有了（转成1131科目了），你就帮我删除 INVOICE表中 这条记录吧。
|  |  | 发票核对系统 |  | 2014年春节后，我们系统也进入一个新的篇章：统核结算。这意味着OA系统和金蝶财务系统的数据融合将进入一个崭新阶段。 这其中，发票核对系统将是关键，所有我们以前的项目金额和发票关联，其实都依赖于销售的自觉发票填写，随着时间推移，这里的 漏洞必然增生，审批人的官僚惰性和内部利益关联，我不能保证将来这里不是腐败滋生的营养地，为此我也考虑很久，决定在2013年末 上线新版金蝶，其数据库升迁至SQL2005，所有发票数据和到帐数据将和OA 系统做完整核对，因为财务系统的内在逻辑性很强，伪造和作假 的难度很大，我们可以初步认定其数据是真实和可靠的。为此我的想法如下：第一步 1. 系统KINGDEEINVOICE 数据库中 主表 INVOICE 是完整记录发票信息的一张表，针对此表建立查询是第一步 在OA 的CRM 下新增模块 名字 金蝶发票清单 ，界面 查询字段： 1. 输入框 日期：----到 ---- 是发票CREATEDATE的区间 发票创建日期查询 2.客户名称 输入框 支持模糊查询 3.发票编号： 输入框 支持模糊查询 ，边上放一个CHECKBOX 名字 无发票，缺省：不打勾 意思是：1.发票编号不输入，无发票打上勾 时，查询出那些 预收账款的记录（没有发票编号），无发票不打上勾，查询所有记录 2. 发票编号输入时，不管 无发票打不打勾，按发票编号 模糊查询。 4.发票金额 下拉框 a.= 缺省 b.> c.>= d.< e<= 输入框：金额 5.到帐情况 下拉框 a.全部 缺省 b.未到账 c.已全到帐 d.未全到帐 数据库中0是未到账,1是全到帐 2是为全到帐 。 6.到款金额：下拉框 a.= 缺省 b.> c.>= d.< e<= 输入框：金额 7. 查询显示界面和下方一样。 8.ID的左面加一列，名称功能，显示 删除 两个字，如点击删除，这删除该条记录。删除的功能 在权限管理中 增加在这个模块下
|  |  | 第二步 |  | 第二步是关键的，它是核对系统发票的重要工具，起到纠错审核的作用，对审批人的工作也将起到督促和考核激励的作用： 1. OA 系统填写的发票信息由以下信息组成：1.项目编码 项目名称和客户名称和项目编码相关联 2.经手人 3.发票类型 4.发票编号 5.备注 6.选择出库内容 –也就是发票金额 其中核心数据是项目编号 ，发票编号 ，发票金额，由于金蝶系统只有客户名称，发票编号，和发票金额 ，我们只能按金蝶系统的3个关键字段做全匹配检查，才能初步发现问题。 2. 在CRM 下新增模块 发票比对，查询条件： 1.输入框 客户名称 支持模糊查询 2.输入框 发票编号 支持模糊查询 3.发票金额下拉框 a.= 缺省 b.> c.>= d.< e<= 输入框：金额 不输入时 表示所有 4. 发票日期：输入框 ----至----， 5.匹配 下拉框：1. 不匹配 =缺省 2.匹配 3. 全部 这里的匹配是严格意义上的匹配，就是3个信息需要完全一样才是匹配 6. 增加一个项目关闭 的下拉框 1.未关闭 缺省 2.关闭 3.全部 7. 增加一个项目选中 的下拉框 1.全部 缺省 2.选中 3.未选中 8. 增加一个CHECKBOX 不含特殊 缺省 打勾 ，不打勾表示所有，增加一个CHECKBOX 已交付 缺省不勾上，表示所有 勾上表示已交付的（所有出库金额=项目原金额+追加金额），增加一个CHECKBOX 含税 缺省不打勾，增加一个CHECKBOX 不含税 缺省不打勾，含税和不含税的CHECKBOX 是互相排斥的，即一个打上勾，另一个灰掉。 9. 增加一个CHECKBOX 发票金额合并 缺省 打勾，意思是 当判断匹配信息时，OA系统中同一发票编号 且客户名称相同，项目编号不同的几条发票信息 合并成一条记录 （发票编号，客户名称 金额的合计） 和 金额系统的发票编号，客户名称，金额 做比对。 查询结果 有三列 第一列是OA和金蝶都匹配的发票信息 第二列是金蝶系统的发票信息 第三列是OA系统的发票信息，格式 如下方表格。 A.当匹配下拉框选择不匹配时， 1.按发票编号比较，如果发票编号一致的， I.客户名称不一致，显示在一行上，也就是显示OA系统的发票号，客户名称，金额，日期，项目编号 和 金蝶系统的发票号，客户名称，金额。（如一对多，金蝶只有一张发票，OA中登记了多张发票，金蝶系统一列显示在第一行，OA系统 显示多行） II客户名称一致,金额不一致，显示在一行上，也就是显示OA系统的发票号，客户名称，金额，日期，项目编号 和 金蝶系统的发票号，客户名称，金额。（如一对多，金蝶只有一张发票，OA中登记了多张发票，金蝶系统一列显示在第一行，OA系统 显示多行），如果CHECKBOX 发票金额合并打上勾并且OA几张发票金额合计（相同发票号）=金蝶系统发票金额（相同发票号），该条发票记录不显示在不匹配条件下，而是显示在匹配条件下。 如果CHECKBOX 发票金额合并不打上勾，按一对多显示在不匹配条件下。 2.剩下就是发票不一致或缺失的，就依次按行先显示OA系统的5个信息，其余两大列（OA系统+金蝶系统，金蝶系统）的7列信息空白， 然后是按行显示金蝶系统 的3个信息，其余两大列（OA系统+金蝶系统，OA系统）的8列信息空白 B当匹配下拉框选择匹配时，就仅显示OA系统+金蝶系统都匹配的发票信息 ，或CHECKBOX 发票金额合并打上勾+OA几张发票金额合计（相同发票号）=金蝶系统发票金额 这种情况的 发票编号，客户名称 金额的合计。 C当匹配下拉框选择全部时, 显示次序是先显示OA系统+金蝶系统都匹配的信息，其余两大列（OA系统，金蝶系统）的9列信息空白，然后是发票相同其他有误按行显示的信息(A.1)，然后显示仅有OA系统的发票信息 其余两大列空白+ 最后是金蝶系统的发票信息，其余两大列空白(A.2) 3. 一页按10行来，按分页新规范来，在最后一页的3个金额处增加合计。 4. 查询显示的OA系统的发票号和 OA系统+金蝶系统 的发票号 可超链接到 OA系统的销售发票列表 （条件是此发票编号）的查询结果 查询显示的金蝶系统的发票号可超链接到 金蝶发票清单 （条件是按此发票编号）的查询结果 5. 销售月考核中有一个 发票有误 一列，凡是 不匹配中显示的 OA系统的发票号关联的项目编号也将显示在里面， 6. 销售月考核的名单中增加 角色信息为财务部的人员，这个部门人员能看到发票有误的的这一列的信息。他们也将参加全面考核。 7. 销售月考核中有一个 发票有误 一列，凡是 不匹配中显示的 OA系统的发票号关联的项目编号也将显示在里面
|  |  | 销售发票 |  | 发现遗漏一项，原来： 2.提交时，你需要判断 该发票编号在发票表中 如已有记录，其关联的项目编号的客户名称和发票类型 和 此界面的项目编号关联的客户名称发票类型 必须一致，否则 提示 发票编号有误，返回 增加一项，提交时，你还需要判断 该发票编号在执行中的发票审批 是否有，如已有，其关联的项目编号的客户名称和发票类型 和 此界面的项目编号关联的客户名称发票类型 必须一致，否则 提示 发票编号有误，返回
|  |  | 采购订单 |  | 在采购订单这个界面上，采购近期价这个地方，你帮我超链接到新的页面，是一个进销存出入库明细 的界面，把商品代码 传递过去 如见第二个界面，日期缺省采用去年的1月1日，到今天，系统自动点查询，显示结果即可
|  |  | 各月公司派工单，各月外出业务联系单汇总 |  | 麻烦增加一个附件：、 就是在报表中的《各月公司派工单》《各月外出业务联系单汇总》每个人的后面增加一个附件，就是说点开来可以看得见他们外出时上传的图片，这样徐红秋就很容易看见每个人的外出记录了
|  |  | 外出业务联系 |  | 刚刚发现外出业务联系单的返回时间不能填进去，还有照片只能上传一张，修改一下。（照片要能上传5张以上）
|  |  | 销售月考核 |  | 由于我们对 派工单和外出业务联系单 进行了 优化，但也带来一个问题，最后一步是当事人，他如果不审批，很多考核无法进行，所以你帮我在CRM 下新增一个模块：人事考核 界面和销售考核一样，AE 改成 ： STAFF 下来框 显示所有在职的员工 1. 第一列 标题 派工但列表 2. 第二列 标题 外出业务联系单列表 显示格式 为 单据号---人员名称 ，可链接到 相应单据的审批最后一步的界面，但只能看，不能改和审批
|  |  | 加班申请表 |  | 在第二个审批人 （如罗飞那里），金额是不应该填的，现在罗飞不填金额，罗飞也提交不了，应该是徐红秋填写金额的。你改一下
|  |  | 外出派工单 |  | 被派工人是廖磊，但下一步审批人是张鹤鸣，应该同步为廖磊 这一步是从徐经理的审批单里截图出来的，徐经理这人比较懒，她审批单子是看都不看就点通过，往往会点到别人的系统里了，而要看这张单子的人等不到这张单子，所以麻烦你到了徐经理这一步让被派工人和下一步审批人同步
|  |  | 项目订单列表 |  | 项目订单列表的界面中：选中销售一栏 （红圈）显示的当前项列表时，鼠标点中备注一栏（红圈），我发现备注一栏里的单据号都是从第一页开始的，要翻很久才能找到 销售当前页 的那些项的备注信息。 1. 备注 按最新在前，排序 2. 销售 一栏 和 备注 一栏 当互相切换时同步，也就是 在销售一栏 切换到备注 一栏时，相应的单据号 是一样的，反之 依然。 按此修正一下。
|  |  | 表单浏览 |  | 表单浏览中，帮我加一个审批时间的查询：在红色位置放置 审批时间：开始输入框----结束输入框 （和申请时间一样）
|  |  | 项目汇总统计 |  | 在红色的地方，加一列：单据号。点击单据号可超链接到一个新的窗口（该单据的申请单界面，不可修改）。按此小修改一
|  |  | 项目订单列表 |  | 根据单据号来，一个项目如有追加项目 含有多个项，备注也可重复，是一一对应的。 但排序和当页的起始 需要一致，我才能查阅，不然 太累！ 如：红色部分是一个追加内容 有2项， 在备注 中 重复内容 是可以的，其他 因为只有追加一项，一定是不重复的
|  |  | 项目订单申请 |  | 我记得项目订单这个模块，对于AE和客户是绑定检验的，但今天彩蓉发现 她可以修改申请人，并提交一张 陈波 的项目 订单。 我有点怀疑此说法，决定晚上自己试一下，发现，如下: 我可以修改 成陈波，选用客户 本部门 ，提交 竟然也成功了。这是一个大漏洞。 AE和申请人 必须和登录名一致 才可以，改正一下
|  |  | 项目订单列表 |  | 销售栏切换到备注栏后， 当备注栏 执行翻页功能，鼠标再点回销售一栏时，我发现 销售栏下面的页码显示错误了，没有更新，小改一下
|  |  | 工作列表 |  | 表单浏览我看了，基本没问题，就是查询的速度实在有些慢（翻页要2-3秒），能否优化一下
|  |  | 用车统计 |  | 冯建：麻烦你帮忙改二张单子 第一张单据号：20140305 时间2014-6-30 13:00~2014-6-30 15:00 改为：2014-5-30 13:00~2014-5-30 15:00 （就是把6月改成5月就可以了）。 公司名称：亚东工业（苏州）有限公司 第二张单据号：20140303 时间 2014-5-30 15:00~2014-6-30 18:00 改为：2014-5-30 15:00~2014-5-30 18:00（也是把6改成5月） 公司名称：本部门 红色的是要改的，谢谢
|  |  | 销售报表汇总 |  | 系统运行至今，还算稳定，对业务的支撑很得力，但最近我发现项目运营有失控的风险，如下图红色：一些项目由于初始目标不确定，材料后期追加没有节制和管控，导致很多项目是负利润，无法在源头上第一时间稽核问题，我考虑了很久，决定要刹住这股暗流，并做一些改变。 1.在销售报表汇总的界面上，筛选出 项目净利为负数的 项目，在蓝色的地方 增加 项目净利，下拉框 ：1.全部 缺省 2.〈 3. 〈= 4.〉 5.〉= 6.= 7.<> 输入框 (可以是正数，负数，0) 2.在 项目净利输入框 的右面 增加 实际净利 ，下拉框 ：1.全部 缺省 2.〈 3. 〈= 4.〉 5.〉= 6.= 7.<> 输入框 (可以是正数，负数，0)
|  |  | 项目订单 |  | 项目材料的使用一定有订单做依据，一般情况，亏损是不大可能的，我考虑在项目订单生成时，要卡住2点： 1. 初始订单 如果利润是负数，一定需要附加订单文档，也就是 销售在填写项目时，如果该项目的利润是负数，他没有附加文档，他提交该项目订单时， 你提示：“订单没有附上，请附订单文件”，回到原来界面，不让提交，就OK 了。 2. 在追加订单时，导致利润为负数时，到我这里审批，需要提示 红色的字 “项目利润为负数，请确认”，提示框有按钮 确定和取消，确定即同意，取消则返回
|  |  | 请款单 |  | 这个小修改，我发现，点击会务费的相应单据号，如下图： 我发现 会务费的链接 竟然能修改，能否传递一个参数，不让修改
|  |  | 用车申请 |  | 冯建：帮我修改一张单子 项目编号：P201400275 单据号：20140309 日期：2014-06-04 公司名称：江苏通鼎光电股份有限公司 申请人：管洪群 司机：詹罗飞 始：95735.00 终：98861.00 改为：95861 公里数为：126KM 金额为：126元 麻烦帮我改一下
|  |  | 采购订单 |  | 这个需要修正一下，我的要求是 日期缺省采用去年的1月1日，到今天，系统自动点查询
|  |  | 分析 |  | 我们小管最近做了一个项目P201400433, 1. 项目有一台 DELL T5610 电脑,发现采购问题,入库后,直接采购退货,项目需出=1-1=0 正常 2. 项目追加一台DELL T5610,发现出价填错,头晕,只能出库后,销售退货.项目需出=1-1 正常 3. 项目再追加一台DELL T5610 ,库存采购,出库后,项目需出=1-1 正常 但按总的公式: 销售退货>=采购退货时 项目需出=项目总数-已出库数量 =3-2=1 出问题了, 你帮我想一想,问题出在哪里
|  |  | 销售出库信息 |  | 这个销售退货的界面，当选择 出库单号时，弹出界面的排序 能否 按倒序（最近的在前面，最远的在后面），小修一下
|  |  | 支付列表 |  | 这个界面的下面部分（红色地方） 能否加一个 提示栏 ---采购退货金额明细
|  |  | 我要审批的单据 |  | 我们审批的单据界面如下，需要修正一下， 1. 在备注栏（红色地方）,如果是供应商付款单 或预付款单，备注栏 显示一下 供应商简称 吧 2. 在备注右面增加一栏项目编号，你显示项目编号 （仿照表单浏览），格式也和表单浏览一样，水平加一个滚动栏。
|  |  | 采购退货 |  | 关于此问题我仔细考虑了一周，问题还是出在采购退货的机制上，原则上 原先 必须判断 入库未出数>=采购退货数 即可提交成功，当 采购退货 和销售退货 的次序为销售退货在采购退货之前发生，就没有问题，而次序反了，就出问题了。 我和彩蓉商量了一下，还是简单化一点，采购退货必须和销售退货的数量挂钩才行，这样，按此： 1.采购退货提交时必须判断 销售退货-采购退货数>=此次采购退货数，（销售退货和采购退货数量 含执行中和通过的数量） 即可提交成功，否则 提示：需要做销售退货，再进行采购退货。提交不成功。 （而原来的入库未出数>=采购退货数 不需要判断了）。 我想这样就不会有小管的问题了
|  |  | 采购退货 |  | 采购退货提交时必须判断 销售退货-采购退货数>=此次采购退货数，（销售退货和采购退货数量 含执行中和通过的数量,但不含此次的采购退货数量） 即可提交成功，否则 提示：需要做销售退货，再进行采购退货。提交不成功
|  |  | 审批用户管理 |  | 我们的人员有可能会变化，在审批中涉及排序问题，如下： 我的想法是在每个审批角色 中增加 一个字段：默认 这样，我们就可以在不同的审批下拉框中，优先跳出 需要的审批人员，也解决了长期以来困惑我们的问题：见第二个图的次序。 今晚辛苦一下，弄掉它
|  |  | 各月公司派工单 |  | 就是派工单里有一行是随同人，能否把随同人在查找时一同显示在随同人本人 的派工单里。比如：在报表中的《各月公司派工单》里，被派工人李军，他有很多都是 随同人员，但都没显示出来，只是显示出他单个人的派工单，所以要是查找他某一天去 哪里了，比较困难。
|  |  | 公司车辆违章管理 |  | 在报表中的《公司车辆违章管理》里，有一行车牌号在添加一个车牌：苏ES072V
|  |  | 采购退货 |  | 原来： 1.采购退货提交时必须判断 销售退货-采购退货数>=此次采购退货数，（销售退货和采购退货数量 含执行中和通过的数量） 即可提交成功，否则 提示：需要做销售退货，再进行采购退货。提交不成功。 （而原来的入库未出数>=采购退货数 不需要判断了）。 我们在测试中发现： 销售退货在执行中的数量可能会有变化，这里就会有漏洞： 因此需要小小修改一下： 1.采购退货提交时必须判断 销售退货-采购退货数>=此次采购退货数，（销售退货只含通过的数量(审批全部完成的)，采购退货数量 含执行中和通过的数量） 即可提交成功，否则 提示：需要做销售退货，再进行采购退货。提交不成功。 （而原来的入库未出数>=采购退货数 不需要判断了）。 按此帮我们小小改一下，辛苦了
|  |  | 分析 |  | 供应商付款单的格式，大多数都正确了，但这张还是有问题，你研究一下
|  |  | 采购订单列表2 |  | 这个采购订单列表2，在红色位置，帮我加一个 下拉框，含税 ：1.所有 缺省 2.含税 3.不含税 发票类型：1.所有 –缺省 2.--- n. 发票类型表中罗列一下
|  |  | 供应商付款单 |  | 原来的问题还没解决，新的问题又出现了，如下 格式变窄了，能否还是和下面一样宽
金蝶发票清单
|  |  | 发票对比 |  | 我仔细看了目前发票比对的结果，发现：13813387 这张发票 其实 OA系统和金蝶系统 两边是一样的。我的要求是，当客户名称一致，CHECKBOX 发票金额合并打上勾，且OA几张发票金额合计（相同发票号）=金蝶系统发票金额（相同发票号），该条发票记录不显示在不匹配条件下，而是显示在匹配条件下。 如果CHECKBOX 发票金额合并不打上勾，按一对多显示在不匹配条件下。 修正一下吧。
|  |  | 发票对比修改 |  | 我考虑了一下，项目日期还是需要增加上去，因为我们项目会跨年度，项目日期就很重要。在红色地方增加 项目日期：输入框 ----(缺省为本年度的一月一日) 至----，用来筛选OA中的项目
|  |  | 金蝶发票清单 |  | 帮我在左下角 增加一个 发票金额合计:XXXX 到款金额合计：XXXX
|  |  | 客户名称更新模块 |  | 建议做一个模块叫，客户名称更新，他用来更新所有和客户名称有关的表。 例如：客户联系跟踪表，项目订单表，销售出库表，销售退货表，到款单表，销售发票表，出库表，出入库表，等表。 输入：原有客户名称­­­­­­­­：XXXXX 更新为客户名称:YYYYY 按钮：更新 返回
|  |  | 预付款发票列表 |  | 我们发现这一列的时间是到货入库的时间，你改一下抬头：入库时间 ，在左边增加一列 真实的支付时间
|  |  | 分析 |  | 这个会务费我今天测试了，竟然还能修改，这是一个大漏洞，立刻改正！！！
|  |  | 发票对比 |  | 如下红色的地方 ，需要增加 一个AE:下拉框，缺省是全部
|  |  | 支付列表 |  | 同样，这一列也是入库时间。修正一下
|  |  | 优化 |  | 完整的描述一下： 1. 金蝶系统没有项目类的信息（如关闭，时间段等等），只有客户名称，发票号和金额（附属开具时间） 2. OA系统不但具有项目类的所有信息，还有发票号和金额信息。 3. 如下表单，客户名称用来筛选2张表的记录；发票编号用来筛选2张表的记录，发票金额用来筛选2张表的记录（如发票金额合并勾上，OA按同一发票金额合计 筛选，否则按单一发票金额筛选），发票日期用来筛选2张表的记录，项目关闭用来筛选 OA表的记录，项目日期用来筛选OA表的记录，项目选中用来筛选筛选OA表的记录，税、不含特殊、已交付用来筛选OA表的记录， 发票金额合并是开关量，决定 匹配输出 的条件：发票金额合并勾上（OA表同一发票号金额合计后 和 金蝶 相同 发票号的金额 比对，一样 出现在匹配的输出中，不一样出现在不匹配的输出中），发票金额合并不勾上（严格比对OA表的每一发票号的客户名称，金额 和 金蝶 中的发票号的金额客户名称，2者完全一样出现在匹配的输出中，只要有一点不同《则按发票号罗列OA表 和金蝶表的记录，如发票号单边有，则单边显示记录，对应空着》就出现在不匹配的输出中），AE用来筛选筛选OA表的记录。 4.上面1-3 是SQL 筛选规则，你的疑问我简洁的说明一下，这个匹配就是 2张表（条件筛选后） 的 记录匹配，类似于 A，A+B,B, 的行的罗列，项目日期是用来筛选OA表的条件，在OA表其他约束条件筛选后 ，最后和金蝶表（条件筛选后）进行比对。这样就清晰了
|  |  | 到款单管理 |  | 1.项目的已开具发票的总金额（销售发票的总金额，都是审批通过的）>项目的总金额（项目原始金额+追加金额-销售退货金额，都是审批通过的） 2.在发票比对 中 不匹配（按缺省条件）中罗列的OA一块的相应 项目编号
|  |  | 改表 |  | 为了过滤公司一些 过账的单子，就是OA 中没有，只在金蝶系统中有发票的一些记录，我想了想，决定在 INVOICE表中增加一个字段：Isorder ， int ,允许NULL ，缺省 是NULL ，表明是真实订单，如果赋值为1 时，表明此发票是过账用的。 如下我已调整表结构
|  |  | 发票对比 |  | 金蝶系统单独的发票这一块，能否按发票号排序，不然太乱，没法比对发票号
|  |  | 发票对比 |  | 金蝶发票系统的 真实订单区分模块我看了，没有错误，引入主题，帮我在发票比对 的界面 红色位置 增加一个下拉框 ：Isorder: 1.真实- 缺省 2.全部 3.不真实。用来筛选金蝶系统中的发票。 这样就过滤了一些 过单的发票（在OA 系统中不填项目的）
|  |  | 发票对比 |  | 想想还是在发票编号右面增加一个 输入框：项目编号 支持模糊查询的
|  |  | 发票签回列表 |  | 1. 在红色地方增加一个CHECKBOX 不含特殊，缺省是勾选上，这样就完整了。 2. 在月考核中的发票签回单列表 中 请过滤特殊订单的 发票签回单
|  |  | 解决整个发票修改的过程 |  | 这几天公司在核对纠正金蝶和OA 的发票错误，工作量很大，其中我需要做的是大量手工删除发票签回单和到款单，其中到款单又需要截屏发给彩蓉，等发票纠正好后到款单还原。 我考虑几天，还是决定修改流程，采用审批流程来解决整个发票修改的过程。 原来的流程是销售在销售发票列表中编辑发票单---》提交---》修改发票单的信息---》财务人员核对通过或不通过。其中原来发票号如有发票签回单或到款单，就需要删除这两种单子，必须只能手工做，很麻烦，不科学。 我的想法是： 流程改成：销售在销售发票列表中编辑发票单---》提交（提示中增加 “在备注中说明修改发票原因，否则无法通过”）----》修改发票单的信息---》到我这儿，显示如下，帮我在备注中在原来有内容的那行下面 显示 第一行：该项目项目编号：总金额，已开发票总金额；第二行显示 已开每张发票号：发票金额； 第三行显示 用表格形式显示
|  |  | 到帐款对比 |  | 我仔细研究了2月4日的关于到款单比对的邮件，对到款比对重新做了归纳调整，如下： 金蝶发票系统，带来的第二个改革红利就是到帐款也可以比对了。他将是 核对系统到帐的重要工具，起到纠错审核的作用，对审批人的工作也将起到督促和考核激励的作用： 在CRM 里新增一个模块：到帐款比对，界面和发票比对几乎一样，如下： 1.增加OA到帐金额和金蝶到帐金额 的列,显示 到帐金额.,当发票合并勾选上，OA系统+金蝶系统 这一块的项目编号一列 显示 所有和此发票关联的 项目编号，不勾选，则显示单一项目编号。2.在OA系统+金蝶系统的列 金蝶到帐右面增加一个记录 列, 系统权限 的 到款比对 模块 下增加 一个 可记录 权限，有此权限的人员 可以看到记录这一列，没有的人员这一列是没有的。 1.当OA到帐金额和金蝶到帐金额 分别是 <发票金额 和 =发票金额,记录一列 显示 红色的“是”, 点一下 “是” 即新开选项卡 到款单界面,传递参数 1.金额=金蝶到帐金额-OA到帐金额 2.发票号 3.项目名称 4.项目编码 5.客户名称 点提交,实现到款单记录. 2.当OA到帐和金蝶到帐 分别是 =发票金额和 =发票金额, 记录一列 显示 蓝色 “勿”，不超链接。 3.当OA到帐和金蝶到帐 分别是 =发票金额 和 <发票金额, 记录一列 显示 红色 “勿”，不超链接。表示需要警示和核对。 4.当OA到帐和金蝶到帐 分别是 <发票金额和 <发票金额, 记录一列 显示 蓝色 “勿”，不超链接。表示需要警示和核对。 3. 增加一个CHECKBOX 相同发票到帐金额不同 缺省不打勾，表示所有，打上勾表示 只显示 OA系统相同发票号的到帐合计<>金蝶系统的同一发票号的已到帐 到帐金额 的记录 打上勾这个条件满足： 不管 发票匹配的条件 是否满足 （也不管发票合并是否勾选上 ）， 这些记录都需要分别在 OA系统 和 金蝶系统 两大块 在不匹配 条件下 显示出来。
|  |  | 用户查询 |  | 用户信息模块，红色部门还是增加几个下拉框，A.状态 1.全部 –缺省 2.在职 3.离职 B.部门 1.全部—缺省 2….是部门的罗列 C.公司 1.全部 –缺省 2…..是公司的罗列 再增加用户帐号输入框，和编号输入框，均支持模糊查询
|  |  | 工作列表 |  | 表单浏览中 项目编号的左面你帮我也加一列备注，显示供应商简称
|  |  | 到帐款对比修改 |  | 我仔细研究了2月4日的关于到款单比对的邮件，对到款比对重新做了归纳调整，如下： 金蝶发票系统，带来的第二个改革红利就是到帐款也可以比对了。他将是 核对系统到帐的重要工具，起到纠错审核的作用，对审批人的工作也将起到督促和考核激励的作用： 在CRM 里新增一个模块：到帐款比对，界面和发票比对几乎一样，如下： 1.增加OA到帐金额和金蝶到帐金额 的列,显示 到帐金额.,当发票合并勾选上，OA系统+金蝶系统 这一块的项目编号一列 显示 所有和此发票关联的 项目编号（项目编号用”,”隔开），金额显示此发票号的总金额，OA到帐金额显示该发票号OA中总到帐金额。不勾选，则按同一发票号逐行显示每一项目编号，金额显示OA中每项目发票金额，和每一项目的OA到帐金额，金蝶到帐金额可一样2.在OA系统+金蝶系统的列 金蝶到帐右面增加一个记录 列, 系统权限 的 到款比对 模块 下增加 一个 可记录 权限，有此权限的人员 可以看到记录这一列，没有的人员这一列是没有的，同时发票合并勾选上，这一列记录才能出来，也就是同时满足可记录权限和发票合并勾选上，记录这一列才能够看到。你可以按以下逻辑：发票合并不勾选这一列始终不出来，勾选上如有可记录权限，记录这一列才能够看到。 1.当OA到帐金额和金蝶到帐金额 分别 OA到帐金额 <发票金额 和 金蝶到帐金额 =发票金额, 记录一列 显示 红色的“1，2，3...”数列的值=项目数量，其中 不满足OA到帐金额 <OA发票金额的行的数量不计入数值, 点一下 每一个“X” 即新开选项卡 到款单界面,传递参数 1.金额=每一项目编号OA发票金额-每一项目编号OA到帐金额 2.发票号 3.项目名称 4.项目编码 5. OA客户名称 点提交,实现到款单记录. 2.当OA到帐和金蝶到帐 分别是 =发票金额和 =发票金额, 记录一列 显示 蓝色 “勿”，不超链接。 3.当OA到帐和金蝶到帐 分别是 =发票金额 和 <发票金额, 记录一列 显示 红色 “勿”，不超链接。“勿”后面显示“OA到帐需要警示和核对”。 4.当OA到帐和金蝶到帐 分别是 <发票金额和 <发票金额, 记录一列 显示 蓝色 “勿”，不超链接。“勿”后面显示“OA到帐需要核对”。 5.其他情形，记录一列 显示 蓝色 “勿”，不超链接。“勿”后面显示“OA到帐需要警示”。 3. 增加一个CHECKBOX 相同发票到帐金额不同 缺省不打勾，表示所有，打上勾表示 只显示 OA系统相同发票号的到帐合计<>金蝶系统的同一发票号的已到帐 到帐金额 的记录 打上勾这个条件满足： 不管 发票匹配的条件 是否满足 （也不管发票合并是否勾选上 ）， 这些记录都需要分别在 OA系统 和 金蝶系统 两大块 在不匹配 条件下 显示出来
|  |  | 到帐款对比修改 |  | 冯建：关于第3点，我又考虑了并修改后，简明清楚了。 我仔细研究了2月4日的关于到款单比对的邮件，对到款比对重新做了归纳调整，如下： 金蝶发票系统，带来的第二个改革红利就是到帐款也可以比对了。他将是 核对系统到帐的重要工具，起到纠错审核的作用，对审批人的工作也将起到督促和考核激励的作用： 在CRM 里新增一个模块：到帐款比对，界面和发票比对几乎一样，如下： 1.增加OA到帐金额和金蝶到帐金额 的列,显示 到帐金额.,当发票合并勾选上，OA系统+金蝶系统，OA系统这2区域 的项目编号一列 显示 所有和此发票关联的 项目编号（项目编号用”,”隔开），金额显示此发票号的总金额，OA到帐金额显示该发票号OA中总到帐金额。不勾选，OA系统+金蝶系统，OA系统这2区域 则按同一发票号逐行显示每一项目编号，金额显示OA中每项目发票金额，和每一项目的OA到帐金额，金蝶到帐金额可一样显示
|  |  | 销售费用汇总 |  | 我发现一个问题：P201400328 项目 中 管理费 ：42750，但其中 有一部分是销售退货的，这些销售退货对应的管理费也需要 在总数中 扣减，见第二个界面：你修改一下
|  |  | 用车明细表 |  | 这个用车明细表，司机一栏 ，建议用 下拉框，把公司的员工罗列一下，这样就不会写错名字了。老张这张又写错了
|  |  | 到帐款对比 |  | 我想了想，还是觉得需要区分记录一列 5种不同的情况：红色地方 你帮我增加一个下拉框 比对结果类型：1.全部—缺省 2. 项目编号 3.勿 4. OA到帐需要警示和核对 5.OA到帐需要核对 6.OA到帐需要警示 另外 1. 发票号右面 增加一列 发票日期，意思是OA开具发票的日期（如修改发票，也是最新的发票的开具日期）。 2. 税的下面 增加一个下拉框 时间：1.全部 –缺省 2.<=30 3. 30<未到全款<=60 4. 60<未到全款<=90 5. 90<未到全款<=120 6.未到全款>120 意思是 OA到帐金额< 发票金额的 那些记录进行 筛选，今天 和 发票日期 相减 和 下拉框的 值 做比较

## Sheet1
万邦OA
更该人： | 冯建 |  | 修改时间： | 2013-10-25 |  | 提交时间：
提出时间 | 需求分类 | 模块 | 任务名称 | 时间评点 | 任务明细